## Slide 1: Caso A&D
por Jose Naranjo

## Slide 2: Hechos
El proyecto se retrasa por un cambio en el alcance imprevisto que afectaría la estrategia de la compañía detrás del proyecto
El PM es despedido y se asigna un PM interino
El cambio del alcance se refería a las tareas asociadas e implementación de un sistema de paquetes promocionales para la tienda de ventas en línea de A&D
La urgencia del plazo se debía a que el proyecto debía estar terminado antes de comenzar los días festivos (en particular, antes del fin de semana del Día de Acción de Gracias)
Las actividades del proyecto requerían de más personal, más tiempo y mayor presupuesto y mejores métricas

## Slide 3: Análisis
Un cambio de alcance implica cambios en la estructura del proyecto. Es común que se alteren los costos y los plazos.
La gestión del cambio debe hacerse con prontitud y orden. El previo PM no manejaba un sistema de métricas que permita evaluar el avance, por lo que efectivamente no era posible estimar a priori qué implicaba un cambio de alcance.
Por más que el nuevo PM realice un análisis del progreso del proyecto, organice la estructura del proyecto y asigne los recursos necesarios, no hay garantía de que un proyecto heredado de esta manera se pueda terminar en un plazo determinado.

## Slide 4: Problema
El proyecto representa una estrategia de suma importancia para la compañía a través de la promoción de paquetes para las fechas festivas de fin de año.
El proyecto fue mal gestionado por el previo PM y heredado por un PM interino que debe tratar de terminar el proyecto a tiempo.
La principal razón por el retraso se debe a un cambio de alcance que implica una serie de cambios que se deben realizar inmediatamente.
El nuevo PM debe encontrar los cambios necesarios, realizar los ajustes y tomar las decisiones adecuadas para terminar el proyecto a tiempo.

## Slide 5: Alcance
El proyecto consiste en poder realizar compras a través de la tienda en línea, pero ahora también busca generar paquetes de promociones para los productos durante los días festivos. Los paquetes en sí son colecciones de artículos empaquetados y vendidos a un menor costo que si fueran adquiridos individualmente.
Esta funcionalidad de promociones implica agregar nuevas actividades que a su vez deben ser configuradas y testeadas en el ERP y los servidores de la empresa, y personal de trabajo que pueda realizar las modificaciones que probablemente tendrían que ser tercerizadas de acuerdo al presupuesto y los plazos (porque algunos consultores requieren mucho tiempo previo para ser contratados).

## Slide 6: Implementación
Los cambios en el sistema requerirían de 20-25 días de trabajo efectivos.
El personal de trabajo tendría que ser externo porque internamente estaban ocupadas a capacidad completa.
El precio en el mercado para contratar un desarrollador externo estaba en $175 por hora con una tasa de sobretiempo del 150% (horas extras) y capacitación de 1 semana.
Otra opción sería contratar un desarrollador de la empresa proveedora del ERP que costaría $500 la hora y tendría que contratarse con 2 semanas de anticipación pero solo requeriría de 2-3 días para realizar los cambios y capacitar a otro desarrollador.

## Slide 7
 | Desarrollador externo | Proveedor actual
Días para empezar a realizar los cambios | 0 | 14
Días para terminar de realizar los cambios | 20-25 | 2-3
Días para capacitar a personal de mantenimiento | 1 | 0
Duración del proyecto en días | 21-26 | 16-17
Duración del proyecto en horas | 168-208 | 128-136
Costo por hora en dólares | 175 + horas extras | 500
Costo total en dólares | 29,400-36,400 + horas extras | 64,000-68,000

## Slide 8: Conclusiones y recomendaciones
El cambio de alcance le genera al nuevo PM urgencia para terminar el proyecto (¿cuánto vale esta urgencia?) por motivos estratégicos. Este cambio implica una serie de cambios al proyecto en su totalidad.
La realización de estos cambios depende del PM y del equipo desarrollador, el cual el PM debe escoger entre dos opciones: contratando a un desarrollador externo o a un desarrollador del proveedor actual.
El desarrollador externo ofrece un precio 56% menor que el del proveedor actual pero 3 días más. Se tendría que evaluar si $31,600 valen la pena invertir para tener el sistema listo en 3 días menos.

## Slide 9: Caso A&D
por Jose Naranjo