## Slide 1: Caso Bicycle Tour
por Jose Naranjo

## Slide 2: Hechos
El proyecto se complica por la realización de un riesgo que se había considerado improbable a pocos días de la entrega.
El objetivo general del proyecto es realizar un tour de bicicleta para recaudar fondos para la Sociedad de Esclerosis Múltiple de Canadá.
Es el evento más crítico de recaudación de fondos para la Sociedad y tiene muchos objetivos estratégicos.
Se escogió una ruta ideal para realizar el tour pero que tenía un trabajo de construcción agendado a terminar antes del tour.
El proceso de planificación típicamente requiere de 59 días útiles
23 días antes de que se realice el tour, se determina que la ruta escogida no podría ser utilizada para el tour debido a que la construcción se había retrasado.
La encargada del proyecto decide comenzar el proceso de planeamiento nuevamente para encontrar una ruta sin peligros en menos de 23 días.

## Slide 3: Análisis
La realización de un riesgo normalmente involucra una serie de cambios en la estructura del proyecto. Es común que se alteren los costos y los plazos.
En este caso, es necesario re-instanciar la parte de la planificación del proyecto debido a que no se habían realizado las contingencias necesarias ante la realización del riesgo.
Debido a que la ruta siendo entre los mismos puntos extremos, y ya se ha gestionado la documentación para realizar el tour, se deberá intentar encontrar una ruta alterna que minimice la necesidad de documentación adicional y que sea fácil de implantar en vez de la que se había planeado.
Es importante también reconocer que ya se conoce el procedimiento y que ahora se ha determinado una urgencia. Todo esto ayudará a que se pueda completar el proyecto en menos de la mitad del tiempo.

## Slide 4: Problema
El proyecto representa una estrategia crítica para la Sociedad a través de la recaudación de fondos y aumento de la visibilidad de la Esclerosis Múltiple.
Las tareas de contingencia no se realizaron de manera adecuada ante un riesgo latente.
El tiempo para realizar las tareas necesarias está acotado por la entrega del proyecto. Fecha que se ha determinado invariable.
La PM debe encontrar la forma de optimizar los recursos que tiene a su disposición y evaluar rutas alternas que requieran cambios mínimos en la estructura del proyecto, aprovechando la urgencia y la información rezagada de la instancia anterior.

## Slide 5: Alcance
El proyecto consiste en realizar un tour de bicicleta desde London, Ontario hacia Grand Bend, Ontario en el que los participantes aportan un monto de $200 a la Sociedad y se aumenta la visibilidad de la Esclerosis Múltiple.
Existen muchas rutas entre ambas ciudades y se han evaluado algunas de ellas. El tour se realiza en dos días y requiere de dos rutas distintas.
Una parte importante del proyecto es ubicar cuáles son las mejores rutas para realizar el tour. Esta parte del alcance es la que se ve modificada por la realización de un riesgo (i.e. construcción que no ha terminado en una de las rutas).
La re-instanciación del planeamiento implicará ubicar una ruta alterna, obtener permisos de los condados, coordinar con los proveedores de servicios relacionados y realizar los cambios necesarios en la organización del proyecto.

## Slide 6: Implementación
El planeamiento deberá realizarse en menos de 23 días, es decir, en 60% menos tiempo que el planeamiento anterior.
La PM se encuentra evaluando cómo utilizar los recursos que tiene a disposición. En cuanto al capital humano, busca que el equipo no tenga que trabajar horas extras porque afecta negativamente a su motivación.
La efectividad del capital humano dependerá tanto de la cantidad como de la calidad de este. La calidad se verá afectada si es que trabajan más tiempo o trabajan desmotivados. La cantidad no es una variable que se ha considerado modificar.
Una opción podría ser aumentar la cantidad de personas a través de voluntariado y/o de otras oficinas de la División de Ontario y/o de los proveedores de servicio.

## Slide 7
 | Escenario actual | Aumentar motivación | Aumentar personal | Encontrar ruta similar | Aumentar motivación, personal y encontrar ruta similar
Horas de trabajo | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
Nivel de motivación | 5 | 10 | 5 | 5 | 10
Cantidad de personal | 6 | 6 | 20 | 6 | 20
Número de modificaciones necesarias | 100 | 100 | 100 | 20 | 20
Diferencia con la ruta anterior | 10 | 10 | 10 | 5 | 5
Efectividad de los recursos | 184*5*6 – 100*10 = 4,520 | 184*10*6 – 100*10 = 10,040 | 184*5*20 – 100*10 = 17,400 | 184*5*6 – 20*5 = 5,425 | 184*10*20 – 5*5 = 36,700

## Slide 8: Conclusiones y recomendaciones
Si establecemos una relación lineal entre el número de trabajadores y la efectividad del trabajo y que además es tan importante como la motivación (i.e. dos trabajadores a 10 de motivación = un trabajador a 20) y el número de modificaciones que se requieren, podemos realizar una combinación que permita aumentar la efectividad 7 veces.
La combinación requiere de duplicar el esfuerzo de motivación, triplicar la cantidad de trabajadores y ubicar una ruta poco distinta entre ambos puntos.
El proyecto debe realizarse en 60% menos tiempo, lo cual estaría cubierto por la combinación propuesta y los supuestos acordados.

## Slide 9: Caso Bicycle Tour
por Jose Naranjo