## Slide 1: Estimación de la producción de las principales exportaciones de Agrícola Hoja Redonda S.A.
BRECA Center for Advanced Analytics

## Slide 2
Objetivos
Estimar el volumen de producción de la mandarina W. Murcott
Estimar el volumen de producción de la palta Hass
Estimar el volumen de exportación de la mandarina W. Murcott
Estimar el volumen de exportación de la palta Hass
Motivación
Las principales variables de rentabilidad del negocio de Agrícola Hoja Redonda S.A. (AHR) son el volumen de producción y el precio del volumen exportado que es tres veces mayor que el del precio del volumen local.
Se desea conocer el volumen de producción y exportación para poder armar mejores presupuestos, identificar las fallas en los procesos para optimizar la producción y optimizar la utilidad de la empresa al aumentar la exportación.

## Slide 3
Entregables
Modelo predictivo para reducir el error entre la estimación actual de la producción y la producción real
Sistema de ingreso de datos para hacer funcionar el modelo predictivo
Cronograma
22-07-16: Inicio del proyecto
26-07-16: Entrega de data curada para el proyecto
05-08-16: Visita a la plantación y planta de producción de AHR
10-08-16: Investigación sobre modelos de predicción agrícola
24-08-16: Visita de personal de AHR al Center for Advanced Analytics
29-08-16: Entrega de diccionario de variables
31-08-16: Limpieza de datos
05-09-16: Análisis exploratorio y estadística descriptiva
07-09-16: Desarrollo del modelo predictivo
14-09-16: Desarrollo del sistema de ingreso de datos
28-09-16: Entrega del sistema y reunión sobre gestión de cambio

## Slide 4
Relación del proyecto con el portafolio
Agricultura
Inmobiliaria
Pesca
Seguros
Minería
Salud
Servicios
Estimación de la producción de las principales exportaciones
Portafolio del Center for Advanced Analytics

## Slide 5
Center for Advanced Analytics
Relación del equipo de trabajo
Miguel Paredes
Carlos Gamero
Jose Naranjo
Agrícola Hoja Redonda S.A.
Gonzalo De Romaña
Sofía Marín
Patricia Ávalos
Gerente General
Analista
Practicante
Gerente General
Supervisor de Plan. y Control
Jefe de Inv. y Desarrollo